## Hoja1
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | 21 + 4 sites | 7 + 4 récepteurs
WGS84
SITE | lat (°) | lon (°) | Mark type
co5 | -70.1977 | -20.8120 | T | bar: 1 to 3
co6 | -70.0869 | -21.3398 | T | bar: 1 to 3
to1 | -70.1917 | -22.0349 | T | bar: 2 to 4
to2 | -70.0654 | -22.1366 | T | bar: 4 to 5
to3 | -69.8669 | -22.2788 | T | bar: 6 to 8
to4 | -69.5602 | -22.3976 | T | bar: 6 to 8
to5 | -69.1112 | -22.2673 | T | bar: 7 to 8
to6 | -68.7407 | -22.4066 | T | bar: 5 to 7
to7 | -68.3300 | -22.3486 | T | bar: 5 to 6
ban | -70.2581 | -22.4169 | T | bar: 4 to 5
gua | -70.2765 | -22.6787 | T | bar: 6 to 8
cha | -70.3104 | -22.9756 | T | bar: 6 to 8
mej | -70.4986 | -23.1023 | T | bar: 6 to 8
baq | -69.7806 | -23.3418 | G | bar: 2 to 4
jlp | -70.5462 | -23.5263 | G | bar: 2 to 4
do1 | -70.4396 | -24.2597 | T | bar: 4 to 5
do2 | -70.3728 | -24.2436 | T | bar: 4 to 5
do3 | -70.3076 | -24.1272 | T | bar: 1 to 3
do4 | -70.0798 | -24.1055 | T | bar: 4 to 5
do5 | -69.7691 | -24.0454 | T | bar: 1 to 3
do6 | -69.1656 | -24.2363 | T | bar: 1 to 3
IPG1 | -70.1 | -21.6 | D | bar: 2 to 15
IPG2 | -69.7 | -21.6 | D | bar: 3 to 15
IPG3 | -70.2 | -22.2 | D | bar: 4 to 15
IPG4 | -69.7 | -22.6 | D | bar: 5 to 15
Team A | 5 | tripods |  | 1: 3; 2: 3; 3: 3; 4: 3; 5: 5; 6: 5; 7: 5; 8: 4 | 0
| 2 | adapt GEODYSSEA |  | 1: 0; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
Team B | 3 | tripods |  | 1: 2; 2: 3; 3: 3; 4: 3; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 2
| 0 | adapt GEODYSSEA |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 1
| 4 | Delmont rods + adapters |  | 1: 0; 2: 1; 3: 2; 4: 3; 5: 4; 6: 4; 7: 4; 8: 4
Legend :
Team A | 5 receivers | A1 | A2 | 1: A3; 2: A4; 3: A5
Team B | 2 + 4 receivers | B1 | B2 | b3 | b4 | b5 | b6
(1) marqueur GEODYSSEA mal scellé (tourne), prévoir un adaptateur "capuchon bloqué"
(2) marqueur allemand cassé. On mesure sur le trou avec trépieds/embase
(3) marqueur Delmont abimé. Prévoir un adaptateur Delmont cassé
(4) Nouveau point n°1 : à mi chemin entre la serena et Vicuna, surla route qui part vers le Nord en direction de Vinita Baja
(5) Nouveau point 2: au parc forestier Las Chinchilas
(6) Nouveau point n°2: au dela de Puerto Aldea sur la lingua de vaca