## Feuille1
jour	date	Équipe A (Christophe/Carolina)					dors à		Equipe B (Emilie + ?)					dors à	date
dimanche	Sep 27	+ PEDG, TRAP, BLNA, PCDI, CAIM, PUPI, CHIG					Santiago					Sep 27
lundi	Sep 28	+ CNFL, SVIR, CHIN					Canela					Sep 28
mardi	Sep 29	+ ESPI, OVEJ, CHIP, CENT, PIDN, CHAN					Canela					Sep 29
mercredi	Sep 30	+ PTOM, CTAL, POBR, NIPA, PALD; visite Tongoy (BTON)					Canela					Sep 30
jeudi	Oct 01			- PEDG, TRAP, BLNA, PCDI, CAIM, PUPI, CHIG					Canela					Oct 01
vendredi	Oct 02	+ ESAU, EMAN, ANDA, FUND, TAHU					Ovalle					Oct 02
samedi	Oct 03	+MPAT, LMOL, VARI; visite Ovalle (OVLL)					Ovalle					Oct 03
dimanche	Oct 04			- CHIN, CNFL, SVIR; visite Salamenca (SLMC)					Illapel					Oct 04
lundi	Oct 05	retour à Santiago			départ pour Antofagasta				Santiago					Oct 05
mardi	Oct 06	cours à Antofagasta					Antofagasta					Oct 06
mercredi	Oct 07	cours à Antofagasta					Antofagasta					Oct 07
jeudi	Oct 08	cours à Antofagasta					Antofagasta					Oct 08
vendredi	Oct 09	conférence à Antofagasta			retour à Santiago				Santiago		arrivée Emilie					Santiago	Oct 09
samedi	Oct 10	départ pour zone					départ pour zone					Oct 10
dimanche	Oct 11					Oct 11
lundi	Oct 12					Oct 12
mardi	Oct 13					Oct 13
mercredi	Oct 14					Oct 14
jeudi	Oct 15					Oct 15
vendredi	Oct 16					Oct 16
samedi	Oct 17					Oct 17
dimanche	Oct 18					Oct 18
lundi	Oct 19					Oct 19
mardi	Oct 20	Départ pour Paris 15h					Santiago		Départ pour Paris 15h					Santiago	Oct 20

## Feuille2
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	54 sites				270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293
		WGS84			Sep 27	Sep 28	Sep 29	Sep 30	Oct 01	Oct 02	Oct 03	Oct 04	Oct 05	Oct 06	Oct 07	Oct 08	Oct 09	Oct 10	Oct 11	Oct 12	Oct 13	Oct 14	Oct 15	Oct 16	Oct 17	Oct 18	Oct 19	Oct 20
SITE	lat (°)	lon (°)	alt (m)	Mark type	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	SITE	Nb Jours Mes
3CRX	-29.3757	70.9320	525	Delmont					3CRX	0
ABOL	-28.9666	71.1066	530	Delmont					ABOL	0
AGRD	-29.5000	71.0544	857	CHL/trepied					AGRD	0
AGUA	-30.9824	70.8066	1359	Delmont					AGUA	0
ANDA	-30.2775	71.0699	1196	Delmont					ANDA	0
ATOR	-29.6381	70.9554	943	Delmont					ATOR	0
BLNA	-32.3055	-71.4742	60	Delmont	1	1	1	1	1					BLNA	5
BSAR	-28.8162	71.4109	30	All Geodys					BSAR	0
BSJL	-30.6870	71.3380	301	ALL/trepied					BSJL	0
CAIM	-31.9135	-71.1259	623	Delmont	1	1	1	1	1					CAIM	5
CENT	-30.9618	71.2073	624	Delmont					CENT	0
CHAN	-30.8976	71.0279	636	Delmont					CHAN	0
CHAP	-29.8529	70.4999	247	All Geodys					CHAP	0
CHIG	-31.7530	-71.5200	30	ALL/trepied	1	1	1	1	1					CHIG	5
CHIN	-31.4881	71.1220	674	Delmont					CHIN	0
CHIP	-31.1146	71.2136	847	Delmont					CHIP	0
CMOR	-30.2054	70.7963	2100	All Geodys					CMOR	0
CNFL	-31.6724	71.2888	243	Delmont					CNFL	0
COGO	-31.1535	70.9753	1207	US/trepied					COGO	0
CTAL(1)	-30.9293	71.6704	21	Geodyssea					CTAL(1)	0
DOME	-28.9593	70.8864	813	Delmont					DOME	0
EALM	-31.4132	71.4304	444	Delmont					EALM	0
EMAN	-30.1749	71.1847	292	Delmont					EMAN	0
ESAU	-30.5111	71.6835	31	Geodyssea					ESAU	0
ESPI	-31.2202	71.4549	612	Delmont					ESPI	0
FUND	-30.3831	70.8508	780	Geodyssea					FUND	0
GUAN	-32.1314	-71.3044	300	Delmont					GUAN	0
HERA	-29.9983	71.3799	136	Geodyssea					HERA	0
HGRT	-28.9442	71.3160	357	Delmont					HGRT	0
HORN	-29.6795	71.3116	141	Delmont					HORN	0
INCA	-29.2419	71.0653	904	Delmont					INCA	0
LAMB	-29.8304	71.1162	338	Delmont					LAMB	0
LCAN	-30.7889	71.4404	254	Delmont					LCAN	0
LCHO	-29.2774	71.2607	39	Delmont					LCHO	0
LISL	-31.0609	71.0110	829	All Geodys					LISL	0
LMOL	-30.7420	70.4577	2294	All Geodys					LMOL	0
LPER	-30.3646	71.2507	560	Delmont					LPER	0
MPAT	-30.7018	71.0132	444	Delmont					MPAT	0
NIPA	-30.4688	71.4661	329	Delmont					NIPA	0
OVEJ	-31.2929	71.1937	680	Delmont					OVEJ	0
PACH	-30.4571	71.5949	218	Delmont					PACH	0
PALD	-30.3085	71.6058	26	Delmont					PALD	0
PCDI	-32.1321	-71.5351	10	Delmont	1	1	1	1	1					PCDI	5
PCHO	-29.2544	71.4579	31	Delmont					PCHO	0
PEDG	-32.3402	-71.0811	330	Delmont	1	1	1	1	1					PEDG	5
PIDN	-30.8147	71.2137	508	Delmont					PIDN	0
POBR	-30.5911	71.5037	345	US/trepied					POBR	0
PUPI	-31.8643	-71.3390	142	Delmont	1	1	1	1	1					PUPI	5
PTOM (3)	-31.5321	71.5723	32	ALL/trepied					PTOM (3)	0
SGER	-29.8924	70.9133	601	Delmont					SGER	0
SPED	-31.0152	71.3938	341	Delmont					SPED	0
SVIR	-31.5569	70.8412	993	Delmont					SVIR	0
TAHU	-30.4770	71.0423	512	Delmont					TAHU	0
TILM	-32.0883	-71.1383	630	IGM Bench					TILM	0
TOFO	-29.4594	71.2384	730	US/trepied					TOFO	0
TONG	-30.2495	71.5023	30	All Geodys					TONG	0
TRAP	-32.3141	-71.2797	90	Delmont	1	1	1	1	1					TRAP	5
VARI	-30.7415	70.7498	1004	Delmont					VARI	0

				7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0