## Feuille1
	22recepteurs
						posé	récupéré					posé	récupéré
jour	date	Équipe A (Christophe/Carolina)					dors à		Equipe B (Emilie + ?)					dors à	date
dimanche	27/sept.	+ PEDG, TRAP, BLNA, PCDI, CAIM, PUPI, CHIG					7	0		Santiago					27/sept.
lundi	28/sept.	+ CNFL, SVIR, CHIN					3	0		Canela					28/sept.
mardi	29/sept.	+ ESPI, OVEJ, CHIP, CENT, PIDN, CHAN					6	0		Canela					29/sept.
mercredi	30/sept.	+ PTOM, CTAL, POBR, NIPA, PALD; visite Tongoy (BTON)					5	0		Canela					30/sept.
jeudi	01/oct.			- PEDG, TRAP, BLNA, PCDI, CAIM, PUPI, CHIG			0	7		Canela					01/oct.
vendredi	02/oct.	+ ESAU, EMAN, ANDA, FUND, TAHU					5	0		Ovalle					02/oct.
samedi	03/oct.	+MPAT, LMOL, VARI; visite Ovalle (OVLL)					3	0		Ovalle					03/oct.
dimanche	04/oct.			- CHIN, CNFL, SVIR; visite Salamenca (SLMC)			0	3		Illapel					04/oct.
lundi	05/oct.	retour à Santiago			départ pour Antofagasta					Santiago					05/oct.
mardi	06/oct.	cours à Antofagasta					Antofagasta					06/oct.
mercredi	07/oct.	cours à Antofagasta					Antofagasta					07/oct.
jeudi	08/oct.	cours à Antofagasta					Antofagasta					08/oct.
vendredi	09/oct.	conférence à Antofagasta			retour à Santiago ~ 18h					Santiago		arrivée Emilie					Santiago	09/oct.
samedi	10/oct.	départ pour zone		- ESPI, OVEJ, CHIP, CENT, PIDN, CHAN			0	6		Ovalle		départ pour zone					- PTOM, CTAL, POBR, NIPA, PALD		0	5		Ovalle	10/oct.		14
dimanche	11/oct.	+HERA, BSJL, LCAN, PACH		- MPA2, VARI, LMOL, ESAU			4	4		La Serea		+ CHAP, LAMB, SGER, ATOR					4	0		La Serena	11/oct.
lundi	12/oct.			-TAHU, FUND, EMAN, ANDA			0	4		La Serena		+ INCA, DOME, ABOL, HGRT visite Carrizalillo (CRZL)					4	0		Punta Choros	12/oct.
mardi	13/oct.	+TOFO, HORN,		visite Vallenar (VALL )			2	0		Vallenar ou La Serena		+ PCHO, LCHO,AGRD, 3CRX					4	0		La Serena	13/oct.
mercredi	14/oct.			-CHAP, LAMB, SGER, ATOR			0	4		La Serena		Visite La Sila (SILL)					0	0		La Serena	14/oct.
jeudi	15/oct.			- HORN, TOFO, AGRD, 3CRX			0	4		La Serena ou Santiago					-INCA, DOME, ABOL, HGRT, PCHO, LCHO		0	6		La Serena	15/oct.
vendredi	16/oct.					Santiago					-HERA, BSJL, LCAN, PACH		0	4		Santiago	16/oct.
samedi	17/oct.					35	32		Santiago					Santiago	17/oct.
dimanche	18/oct.					Santiago					12	15		Santiago	18/oct.
lundi	19/oct.					Santiago					Santiago	19/oct.
mardi	20/oct.	Départ pour Paris 15h					Départ pour Paris 15h					20/oct.

						posé	47
						récupéré	47
					A prendre Bodega
Matos :	trépieds	2	déjà sur le terrain (PTOM – POBR)		2 trepieds
	Geodyssea	2	pleins sur le terrain normalement		boîtes allds vides ?
					8 batteries
					Delmonts
					8 chargeurs batteries
					clé Allen – voltmetre – boussole
					Boîte à outs
					3 recepteurs

## Feuille2
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	54 sites				270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293
		WGS84			Sep 27	Sep 28	Sep 29	Sep 30	Oct 01	Oct 02	Oct 03	Oct 04	Oct 05	Oct 06	Oct 07	Oct 08	Oct 09	Oct 10	Oct 11	Oct 12	Oct 13	Oct 14	Oct 15	Oct 16	Oct 17	Oct 18	Oct 19	Oct 20
SITE	lat (°)	lon (°)	alt (m)	Mark type	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	SITE	Nb Jours Mes
3CRX	-29.3757	70.9320	525	Delmont					3CRX	0
ABOL	-28.9666	71.1066	530	Delmont					ABOL	0
AGRD	-29.5000	71.0544	857	CHL/trepied					AGRD	0
AGUA	-30.9824	70.8066	1359	Delmont					AGUA	0
ANDA	-30.2775	71.0699	1196	Delmont					1	1	1	1	1	1	1					ANDA	7
ATOR	-29.6381	70.9554	943	Delmont					ATOR	0
BLNA	-32.3055	-71.4742	60	Delmont	1	1	1	1	1					BLNA	5
BSAR	-28.8162	71.4109	30	All Geodys					BSAR	0
BSJL	-30.6870	71.3380	301	ALL/trepied					BSJL	0
CAIM	-31.9135	-71.1259	623	Delmont	1	1	1	1	1					CAIM	5
CENT	-30.9618	71.2073	624	Delmont			1	1	1	1	1	1	1					CENT	7
CHAN	-30.8976	71.0279	636	Delmont					CHAN	0
CHAP	-29.8529	70.4999	247	All Geodys					CHAP	0
CHIG	-31.7530	-71.5200	30	ALL/trepied	1	1	1	1	1					CHIG	5
CHIN	-31.4881	71.1220	674	Delmont					CHIN	0
CHIP	-31.1146	71.2136	847	Delmont			1	1	1	1	1	1	1					CHIP	7
CMOR	-30.2054	70.7963	2100	All Geodys					CMOR	0
CNFL	-31.6724	71.2888	243	Delmont					CNFL	0
COGO	-31.1535	70.9753	1207	US/trepied					COGO	0
CTAL(1)	-30.9293	71.6704	21	Geodyssea					CTAL(1)	0
DOME	-28.9593	70.8864	813	Delmont					DOME	0
EALM	-31.4132	71.4304	444	Delmont					EALM	0
EMAN	-30.1749	71.1847	292	Delmont					1	1	1	1	1	1	1					EMAN	7
ESAU	-30.5111	71.6835	31	Geodyssea					ESAU	0
ESPI	-31.2202	71.4549	612	Delmont			1	1	1	1	1	1					ESPI	6
FUND	-30.3831	70.8508	780	Geodyssea					1	1	1	1	1	1					FUND	6
GUAN	-32.1314	-71.3044	300	Delmont					GUAN	0
HERA	-29.9983	71.3799	136	Geodyssea					HERA	0
HGRT	-28.9442	71.3160	357	Delmont					HGRT	0
HORN	-29.6795	71.3116	141	Delmont					HORN	0
INCA	-29.2419	71.0653	904	Delmont					INCA	0
LAMB	-29.8304	71.1162	338	Delmont					LAMB	0
LCAN	-30.7889	71.4404	254	Delmont					LCAN	0
LCHO	-29.2774	71.2607	39	Delmont					LCHO	0
LISL	-31.0609	71.0110	829	All Geodys					LISL	0
LMOL	-30.7420	70.4577	2294	All Geodys					LMOL	0
LPER	-30.3646	71.2507	560	Delmont					LPER	0
MPAT	-30.7018	71.0132	444	Delmont					MPAT	0
NIPA	-30.4688	71.4661	329	Delmont					NIPA	0
OVEJ	-31.2929	71.1937	680	Delmont			1	1	1	1	1	1					OVEJ	6
PACH	-30.4571	71.5949	218	Delmont					PACH	0
PALD	-30.3085	71.6058	26	Delmont					PALD	0
PCDI	-32.1321	-71.5351	10	Delmont	1	1	1	1	1					PCDI	5
PCHO	-29.2544	71.4579	31	Delmont					PCHO	0
PEDG	-32.3402	-71.0811	330	Delmont	1	1	1	1	1					PEDG	5
PIDN	-30.8147	71.2137	508	Delmont			1	1	1	1	1	1	1					PIDN	7
POBR	-30.5911	71.5037	345	US/trepied					POBR	0
PUPI	-31.8643	-71.3390	142	Delmont	1	1	1	1	1					PUPI	5
PTOM (3)	-31.5321	71.5723	32	ALL/trepied					PTOM (3)	0
SGER	-29.8924	70.9133	601	Delmont					SGER	0
SPED	-31.0152	71.3938	341	Delmont					SPED	0
SVIR	-31.5569	70.8412	993	Delmont					SVIR	0
TAHU	-30.4770	71.0423	512	Delmont					TAHU	0
TILM	-32.0883	-71.1383	630	IGM Bench					TILM	0
TOFO	-29.4594	71.2384	730	US/trepied					TOFO	0
TONG	-30.2495	71.5023	30	All Geodys					TONG	0
TRAP	-32.3141	-71.2797	90	Delmont	1	1	1	1	1					TRAP	5
VARI	-30.7415	70.7498	1004	Delmont					VARI	0

				7	7	12	12	12	8	8	8	6	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Feuille3
	22recepteurs

jour	date	Équipe A (Christophe/Carolina)					dors à		Equipe B (Emilie + ?)					dors à	date
dimanche	27/sept.	+ PEDG, TRAP, BLNA, PCDI, CAIM, PUPI, CHIG					Santiago					27/sept.
lundi	28/sept.	+ CNFL, SVIR, CHIN					Canela					28/sept.
mardi	29/sept.	+ ESPI, OVEJ, CHIP, CENT, PIDN, CHAN					Canela					29/sept.
mercredi	30/sept.	+ PTOM, CTAL, POBR, NIPA, PALD; visite Tongoy (BTON)					Canela					30/sept.
jeudi	01/oct.			- PEDG, TRAP, BLNA, PCDI, CAIM, PUPI, CHIG					Canela					01/oct.
vendredi	02/oct.	+ ESAU, EMAN, ANDA, FUND, TAHU					Ovalle					02/oct.
samedi	03/oct.	+MPAT, LMOL, VARI; visite Ovalle (OVLL)					Ovalle					03/oct.
dimanche	04/oct.			- CHIN, CNFL, SVIR; visite Salamenca (SLMC)					Illapel					04/oct.
lundi	05/oct.	retour à Santiago			départ pour Antofagasta					Santiago					05/oct.
mardi	06/oct.	cours à Antofagasta					Antofagasta					06/oct.
mercredi	07/oct.	cours à Antofagasta					Antofagasta					07/oct.
jeudi	08/oct.	cours à Antofagasta					Antofagasta					08/oct.
vendredi	09/oct.	conférence à Antofagasta			retour à Santiago					Santiago		arrivée Emilie					Santiago	09/oct.
samedi	10/oct.	départ pour zone		- ESPI, OVEJ, CHIP, CENT, PIDN, CHAN					Canela		départ pour zone					14	Canela	10/oct.
dimanche	11/oct.	+HERA		- PTOM, CTAL, POBR, NIPA, PALD, EMAN, ANDA					La Serena					14	La Serena	11/oct.
lundi	12/oct.	+LAMB, ATOR, SGER, CHAP					La Serena					La Serena ou Punta Choros	12/oct.
mardi	13/oct.	+HORN, TOFO, AGRD, 3CRX,DOME, ABOL, HGRT, visite CRZL					Punta Choros					13/oct.
mercredi	14/oct.	+ PCHO, LCHO, INCA, visite SILL					Ovalle					14/oct.
jeudi	15/oct.			-TAHU, FUND, MPA2, VARI, LMOL					La Serena					15/oct.
vendredi	16/oct.			-LAMB, ATOR, SGER, CHAP					La Serena					16/oct.
samedi	17/oct.			-HORN, TOFO, AGRD, 3CRX, INCA, DOME, ABOL, HGRT, PCHO, LCHO					La Serena					17/oct.
dimanche	18/oct.			-HERA, ESAU					Santiago					18/oct.
lundi	19/oct.					Santiago					19/oct.
mardi	20/oct.	Départ pour Paris 15h					Départ pour Paris 15h					Santiago	20/oct.