## Feuille1
	22recepteurs

jour	date	Équipe A (Christophe/Carolina)					dors à		Equipe B (Emilie + Esteban)					dors à	date
dimanche	27/sept.	+ PEDG, TRAP, BLNA, PCDI, CAIM, PUPI, CHIG					Santiago					27/sept.
lundi	28/sept.	+ CNFL, SVIR, CHIN					Canela					28/sept.
mardi	29/sept.	+ ESPI, OVEJ, CHIP, CENT, PIDN, CHAN					Canela					29/sept.
mercredi	30/sept.	+ PTOM, CTAL, POBR, NIPA, PALD; visite Tongoy (BTON)					Canela					30/sept.
jeudi	01/oct.			- PEDG, TRAP, BLNA, PCDI, CAIM, PUPI, CHIG				Canela					01/oct.
vendredi	02/oct.	+ ESAU, EMAN, ANDA, FUND, TAHU					Ovalle					02/oct.
samedi	03/oct.	+MPAT, LMOL, VARI; visite Ovalle (OVLL)					Ovalle					03/oct.
dimanche	04/oct.			- CHIN, CNFL, SVIR; visite Salamenca (SLMC)				Illapel					04/oct.
lundi	05/oct.	retour à Santiago			départ pour Antofagasta			Santiago					05/oct.
mardi	06/oct.	cours à Antofagasta					Antofagasta					06/oct.
mercredi	07/oct.	cours à Antofagasta					Antofagasta					07/oct.
jeudi	08/oct.	cours à Antofagasta					Antofagasta					08/oct.
vendredi	09/oct.	conférence à Antofagasta			retour à Santiago ~ 18h			Santiago		arrivée Emilie					Santiago	09/oct.
samedi	10/oct.	départ pour zone		- ESPI, OVEJ, CHIP, CENT, PIDN, CHAN				Ovalle		départ pour zone					- PTOM, CTAL, POBR, NIPA, PALD			Ovalle	10/oct.					14
dimanche	11/oct.	+LPER, LCAN		- MPA2, VARI, LMOL, ESAU				Ovalle		+ CHAP, LAMB, SGER, ATOR					La Serena	11/oct.
lundi	12/oct.	+PACH, SPED,BSJL		-TAHU, FUND, EMAN, ANDA				La Serena		+ INCA, DOME, ABOL, HGRT, PCHO, LCHO, 3CRX					La Serena	12/oct.
mardi	13/oct.	+HERA					La Serena		+AGRD, HORN, TOFO					La Serena	13/oct.
mercredi	14/oct.			-LPER				La Serena		Visite JUNT					-CHAP			La Serena	14/oct.
jeudi	15/oct.	Visite VALL		-3CRX,INCA				La Serena		Visite CRZL					-AGRD, DOME,ABOL, HGRT, PCHO, LCHO, TOFO			La Serena	15/oct.
vendredi	16/oct.			-HERA, PACH, ESAU				Ovalle			Départ Esteban				-ATOR, LAMB, SGER			Ovalle	16/oct.
samedi	17/oct.			-SPED, BSJL, LCAN				Ovalle					17/oct.
dimanche	18/oct.					Santiago					18/oct.
lundi	19/oct.					Santiago					19/oct.
mardi	20/oct.	Départ pour Paris 15h					Départ pour Paris 15h					20/oct.

Matos :	trépieds	2	déjà sur le terrain (PTOM – POBR)		2 trepieds
	Geodyssea	2	pleins sur le terrain normalement		boîtes allds vides ?
					8 batteries
					Delmonts
					8 chargeurs batteries
					clé Allen – voltmetre – boussole
					Boîte à outs
					3 recepteurs

## Feuille2
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	54 sites				270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293
		WGS84			27/sept.	28/sept.	29/sept.	30/sept.	01/oct.	02/oct.	03/oct.	04/oct.	05/oct.	06/oct.	07/oct.	08/oct.	09/oct.	10/oct.	11/oct.	12/oct.	13/oct.	14/oct.	15/oct.	16/oct.	17/oct.	18/oct.	19/oct.	20/oct.
SITE	lat (°)	lon (°)	alt (m)	Mark type	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	SITE	Nb Jours Mes
3CRX	-29,3757	70,9320	525	Delmont					1	1	1	1					3CRX	4
ABOL	-28,9666	71,1066	530	Delmont					1	1	1	1					ABOL	4
AGRD	-29,5000	71,0544	857	CHL/trepied					1	1	1					AGRD	3
AGUA	-30,9824	70,8066	1359	Delmont					AGUA	0
ANDA	-30,2775	71,0699	1196	Delmont					1	1	1	1	1	1	1					ANDA	7
ATOR	-29,6381	70,9554	943	Delmont					1	1	1	1	1					ATOR	5
BLNA	-32,3055	-71,4742	60	Delmont	1	1	1	1	1					BLNA	5
BSAR	-28,8162	71,4109	30	All Geodys					BSAR	0
BSJL	-30,6870	71,3380	301	ALL/trepied					1	1	1	1	1	1				BSJL	6
CAIM	-31,9135	-71,1259	623	Delmont	1	1	1	1	1					CAIM	5
CENT	-30,9618	71,2073	624	Delmont			1	1	1	1	1	1	1	1					CENT	8
CHAN	-30,8976	71,0279	636	Delmont			1	1	1	?	1	1	1					CHAN	6
CHAP	-29,8529	70,4999	247	All Geodys					1	1	1	1					CHAP	4
CHIG	-31,7530	-71,5200	30	ALL/trepied	1	1	1	1	1					CHIG	5
CHIN	-31,4881	71,1220	674	Delmont		1	1	1	1	1	1					CHIN	6
CHIP	-31,1146	71,2136	847	Delmont			1	1	1	1	1	1	1					CHIP	7
CMOR	-30,2054	70,7963	2100	All Geodys					CMOR	0
CNFL	-31,6724	71,2888	243	Delmont		1	1	1	1	1	1					CNFL	6
COGO	-31,1535	70,9753	1207	US/trepied					COGO	0
CTAL(1)	-30,9293	71,6704	21	Geodyssea				1	1	1	1	1	1	1	1					CTAL(1)	8
DOME	-28,9593	70,8864	813	Delmont					1	1	1	1					DOME	4
EALM	-31,4132	71,4304	444	Delmont					EALM	0
EMAN	-30,1749	71,1847	292	Delmont					1	1	1	1	1	1	1					EMAN	7
ESAU	-30,5111	71,6835	31	Geodyssea					1	1	1	1	?	1	1					ESAU	6
ESPI	-31,2202	71,4549	612	Delmont			1	1	1	1	1	1					ESPI	6
FUND	-30,3831	70,8508	780	Geodyssea					1	1	1	1	1	1					FUND	6
GUAN	-32,1314	-71,3044	300	Delmont					GUAN	0
HERA	-29,9983	71,3799	136	Geodyssea					1	1	1	1					HERA	4
HGRT	-28,9442	71,3160	357	Delmont					HGRT	0
HORN	-29,6795	71,3116	141	Delmont					1	1	1					HORN	3
INCA	-29,2419	71,0653	904	Delmont					1	1	1	1					INCA	4
LAMB	-29,8304	71,1162	338	Delmont					1	1	1	1	1	1					LAMB	6
LCAN	-30,7889	71,4404	254	Delmont					1	1	1	1	1	1	1				LCAN	7
LCHO	-29,2774	71,2607	39	Delmont					1	1	1	1					LCHO	4
LISL	-31,0609	71,0110	829	All Geodys					LISL	0
LMOL	-30,7420	70,4577	2294	All Geodys					1	1	1	1	1	1	1					LMOL	7
LPER	-30,3646	71,2507	560	Delmont					1	1	1	1					LPER	4
MPAT	-30,7018	71,0132	444	Delmont					1	1	1	?	1	1					MPAT	5
NIPA	-30,4688	71,4661	329	Delmont				1	1	1	1	1	1	1	1					NIPA	9
OVEJ	-31,2929	71,1937	680	Delmont			1	1	1	1	1	1					OVEJ	6
PACH	-30,4571	71,5949	218	Delmont					1	1	1	1	1					PACH	5
PALD	-30,3085	71,6058	26	Delmont				1	1	1	1	1	1	1					PALD	7
PCDI	-32,1321	-71,5351	10	Delmont	1	1	1	1	1					PCDI	5
PCHO	-29,2544	71,4579	31	Delmont					1	1	1	1					PCHO	4
PEDG	-32,3402	-71,0811	330	Delmont	1	1	1	1	1					PEDG	5
PIDN	-30,8147	71,2137	508	Delmont			1	1	1	1	1	1	1	1					PIDN	8
POBR	-30,5911	71,5037	345	US/trepied				1	1	1	1	1	1	1	1					POBR	8
PUPI	-31,8643	-71,3390	142	Delmont	1	1	1	1	1					PUPI	5
PTOM (3)	-31,5321	71,5723	32	ALL/trepied				1	1					PTOM (3)	2
SGER	-29,8924	70,9133	601	Delmont					1	1	1	1	1	1					SGER	6
SPED	-31,0152	71,3938	341	Delmont					1	1	1	1	1	1				SPED	6
SVIR	-31,5569	70,8412	993	Delmont		1	1	1					SVIR	3
TAHU	-30,4770	71,0423	512	Delmont					1	1	1	1	1	1	1					TAHU	7
TILM	-32,0883	-71,1383	630	IGM Bench					TILM	0
TOFO	-29,4594	71,2384	730	US/trepied					1	1	1					TOFO	3
TONG	-30,2495	71,5023	30	All Geodys					TONG	0
TRAP	-32,3141	-71,2797	90	Delmont	1	1	1	1	1					TRAP	5
VARI	-30,7415	70,7498	1004	Delmont					1	1	1	1	1	1					VARI	6

				7	10	16	21	20	16	20	18	16	12	11	8	1	0	6	15	19	19	17	7	3	0	0			262

				263